## Sheet1
|  |  |  | Project Leader | Mr.Kevin | IMPLEMENTING THE MES SYSTEM AT THE HUNG YEN FACTORY
|  |  |  | Project Start | 2026-06-01
|  |  |  | Current Date | 2026-06-10
|  |  |  | Weeks in Progress | 2
Task | Person | Start Date | End Date | Days | Progress | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 General configuration for the MES system
Process structure information in the Line(B230) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | 100% | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Process information(B220) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 1 | 100%
Cell Line Information(B210) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 | 100%
Routing Information(B240) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2 | 100%
Account permissions(Z210) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | 100%
Warehouse and location information(A130) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | 100%
Employee Information(B260) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | 100%
Login Account with worker Hưng Yên | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 3 | 100%
Information on production equipment(B270) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 100%
Device information(B250) | Mr.Triều | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 100%