## 1. TIEN DO KEO CAP CELL LINE
VINATECH CO., LTD. — IT INFRASTRUCTURE & FACTORY NETWORK REPORT
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG DÂY MẠNG CELL LINE (CELL 라인 네트워크 케이블 포설 현황)
Ngày khảo sát: 07/10/2026 ¦ Người thực hiện: Nguyễn Văn Đức (vanduc - EA Team) ¦ Phụ trách / Báo cáo: Mr. Hải / Mr. Lee Sang Hwan
| TỔNG DÂY CẦN THIẾT (총 소요) |  | ĐÃ KÉO XONG (포설 완료) |  | CẦN KÉO THÊM (진행 가능/잔여) |  | NGHẼN HẠ TẦNG (인프라 장애/대기)
| 30 Dây (Ports) |  | 27 Dây (90.0%) |  | 3 Dây (Aging L6, Winding L3) |  | 14 Vị trí (Winding 6, Ass'y 8)
I. BẢNG TỔNG HỢP THEO KHU VỰC CÔNG ĐOẠN (공정 구역별 요약)
STT | Khu Vực Công Đoạn (공정 구역) | Tổng Dây Khả Thi | Đã Kéo Xong | Cần Kéo Thêm | Vị Trí Vướng Hạ Tầng | Tỷ Lệ Hoàn Thành (%) | Đánh Giá / Hiện Trạng Kỹ Thuật
1 | Aging (노화공정 - Hồi/Ủ điện tích) | 6 | 5 | 1 | 0 |  | 🟢 5/5 máy 35105 đã xong. Còn thiếu 1 dây cho cụm 2245 Aging #1.
2 | Winding (권취공정 - Quấn cuộn) | 12 | 10 | 2 | 6 |  | 🟡 L1(2/2), L2(6/6) xong. L3 còn thiếu 2 dây. L4-9 bị vướng máng cáp.
3 | Assembly (조립공정 - Lắp ráp Cell) | 10 | 10 | 0 | 8 |  | 🟢 Cụm máy 35105 (Line 9, 10) đã kéo đủ 10/10 dây. Line 1-8 vướng hạ tầng.
4 | Phụ trợ: Partleader/VPSX & X-Ray | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 🟢 Đã xong 1 Uplink vào Switch 8P Partleader (chia máy bàn) & 1 dây X-Ray.
| TỔNG CỘNG KHU VỰC (합계) | [5 empty] | Tổng 30 dây khả thi: Đã xong 27 dây (90.0%). Cần triển khai tiếp 3 dây.
II. DANH SÁCH CHI TIẾT THEO TỪNG LINE VÀ THIẾT BỊ (라인별 상세 내역)
STT | Phân Khu (구역) | Mã Line | Tên Thiết Bị / Vị Trí Trên Layout | Dây Cần | Đã Kéo | Còn Thiếu | Trạng Thái | Độ Khả Thi | Ghi Chú Kỹ Thuật (기술 메모)
1 | Aging | Line 1 | 35105 - Aging #1 | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây
2 | Aging | Line 2 | 35105 - Aging #2 | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây
3 | Aging | Line 3 | 35105 - Aging #3 | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây
4 | Aging | Line 4 | 35105 - Aging #4 | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây
5 | Aging | Line 5 | 35105 - Aging #5 | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây
6 | Aging | Line 6 | 2245 - Aging #1 (Khoanh đỏ) | 1 | 0 | 1 | Cần kéo thêm | Có thể kéo | Thiếu 1 dây, hạ tầng đã sẵn sàng kéo
7 | Winding | Line 1 | Máy Quấn Winding Line 1 | 2 | 2 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 2/2 dây
8 | Winding | Line 2 | Máy Quấn Winding Line 2 | 6 | 6 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 6/6 dây
9 | Winding | Line 3 | Máy Quấn Winding Line 3 | 4 | 2 | 2 | Cần kéo thêm | Có thể kéo | Hiện đã có 2/4 dây, cần kéo thêm 2 dây
10 | Winding | Line 4 | Máy Quấn Winding Line 4 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
11 | Winding | Line 5 | Máy Quấn Winding Line 5 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
12 | Winding | Line 6 | Máy Quấn Winding Line 6 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
13 | Winding | Line 7 | Máy Quấn Winding Line 7 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
14 | Winding | Line 8 | Máy Quấn Winding Line 8 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
15 | Winding | Line 9 | Máy Quấn Winding Line 9 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | Chưa có máng cáp / Vị trí máy bị vướng
16 | Assembly | Line 9 | 35105 Cell Ass'y Cụm 1 (Cell #1-#3) | 5 | 5 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 5/5 dây cho cụm máy
17 | Assembly | Line 10 | 35105 Cell Ass'y Cụm 2 (Cell #1-#3) | 5 | 5 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 5/5 dây cho cụm máy
18 | Assembly | Line 1-8 | Khu Vực Lắp Ráp Line 1 -> Line 8 | - | 0 | - | Chưa thể kéo | Nghẽn hạ tầng | 8 vị trí chưa có máng cáp / chưa thể kéo
19 | Phụ trợ | Partleader | Bàn Làm Việc Partleader / VPSX | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | 1 Dây Trunk/Uplink -> Switch 8P (chia máy bàn)
20 | Phụ trợ | X-Ray | Máy Đo Kiểm Soi X-Ray | 1 | 1 | 0 | Hoàn thành | Đã xong | Đã kéo hoàn thiện 1/1 dây kết nối máy tính X-Ray

## 2. KIEM KE THIET BI IT XUONG
VINATECH CO., LTD. — FACTORY IT ASSET & DEVICE INVENTORY
DANH MỤC KIỂM KÊ THIẾT BỊ IT CELL LINE DƯỚI XƯỞNG (CELL 라인 IT 설비 실사 대장)
Cập nhật thực tế: 07/10/2026 ¦ Báo cáo: Mr. Hải / Mr. Lee Sang Hwan ¦ IT Phụ trách: Nguyễn Văn Đức (vanduc)
| 🖥️ TỔNG PC DESKTOP (데스크탑) |  | 💻 TỔNG LAPTOP (노트북) |  | 📱 TỔNG TRẠM KIOSK POP (키오스크) |  | 🔌 TỔNG THIẾT BỊ MÁY TÍNH (총 PC/IT)
| 6 Máy |  | 3 Máy |  | 6 Trạm |  | 15 Thiết bị
DANH SÁCH THIẾT BỊ IT THỰC TẾ ĐANG VẬN HÀNH DƯỚI XƯỞNG (실사 내역)
STT | Phân Khu / Bộ Phận | Vị Trí Cụ Thể | Loại Thiết Bị (Device) | Tên Thiết Bị / Mô Tả | Số Lượng | Loại Kết Nối Mạng | Cổng Kết Nối / Switch | Trạng Thái Hoạt Động | Người Sử Dụng / Phụ Trách | Ghi Chú Nghiệp Vụ
1 | Văn Phòng Xưởng | Khu vực Partleader | PC Desktop | PC Văn Phòng Partleader #1 | 1 | LAN (Dây mạng) | Port 2 - Switch 8P Partleader | 🟢 Hoạt động tốt | Partleader / Quản đốc SX | Nhập liệu báo cáo & điều hành ca
2 | Văn Phòng Xưởng | Khu vực Partleader | PC Desktop | PC Văn Phòng Partleader #2 | 1 | LAN (Dây mạng) | Port 3 - Switch 8P Partleader | 🟢 Hoạt động tốt | Tổ phó / Thống kê SX | Theo dõi kế hoạch & lệnh SX
3 | Văn Phòng Xưởng | Khu vực Partleader | Laptop | Laptop Kỹ Thuật Partleader #1 | 1 | LAN / Wi-Fi | Port 4 - Switch 8P Partleader | 🟢 Hoạt động tốt | Kỹ sư Sản Xuất (PE) | Giám sát quy trình kỹ thuật
4 | Văn Phòng Xưởng | Khu vực Partleader | Laptop | Laptop Kỹ Thuật Partleader #2 | 1 | LAN / Wi-Fi | Port 5 - Switch 8P Partleader | 🟢 Hoạt động tốt | Kỹ sư Thiết Bị (ME) | Theo dõi thông số máy móc
5 | Đo Kiểm Chất Lượng | Khu vực Máy X-Ray | Laptop | Laptop Điều Khiển & Soi X-Ray | 1 | LAN (Dây mạng) | Dây mạng X-Ray (1/1 dây) | 🟢 Hoạt động tốt | OP / Kỹ thuật X-Ray | Phân tích hình ảnh cấu trúc Cell
6 | Quản Lý Chất Lượng | Khu vực OQC | PC Desktop | PC Trạm Kiểm Tra OQC | 1 | LAN (Dây mạng) | Điểm mạng trạm OQC | 🟢 Hoạt động tốt | Nhân viên QC (OQC) | Kiểm tra chất lượng xuất xưởng
7 | Đóng Gói & Xuất Hàng | Ngoại quan đóng gói | PC Desktop | PC Trạm Kiểm Tra Ngoại Quan | 1 | LAN (Dây mạng) | Điểm mạng bàn Ngoại quan | 🟢 Hoạt động tốt | OP Ngoại quan | Kiểm tra ngoại quan trước đóng thùng
8 | Đóng Gói & Xuất Hàng | Khu vực Đóng Gói | PC Desktop | PC Trạm Đóng Gói (Packing) | 1 | LAN (Dây mạng) | Điểm mạng trạm Đóng gói | 🟢 Hoạt động tốt | OP Đóng gói | Đóng thùng, in tem Sanmina/thùng
9 | Kho & Thành Phẩm | Khu vực Thành Phẩm | PC Desktop | PC Quản Lý Kho Thành Phẩm | 1 | LAN (Dây mạng) | Điểm mạng kho Thành phẩm | 🟢 Hoạt động tốt | Thủ kho Thành phẩm | Nhập kho B540 & xuất hàng
10 | Sản Xuất Winding | Line 1 Winding | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Line 1 | 1 | LAN (Dây mạng) | Dây mạng Line 1 Winding (2 dây) | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Line 1 | Chốt sản lượng POP Kiosk
11 | Sản Xuất Winding | Line 2 Winding | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Line 2 | 1 | LAN (Dây mạng) | Dây mạng Line 2 Winding (6 dây) | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Line 2 | Chốt sản lượng POP Kiosk
12 | Sản Xuất Assembly | Line 9 Assembly | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Line 9 (Cell #1-#3) | 1 | LAN (Dây mạng) | Cụm mạng Line 9 (5 dây) | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Line 9 | Chốt công đoạn & nạp NVL
13 | Sản Xuất Assembly | Line 10 Assembly | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Line 10 (Cell #1-#3) | 1 | LAN (Dây mạng) | Cụm mạng Line 10 (5 dây) | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Line 10 | Chốt công đoạn & nạp NVL
14 | Sản Xuất Aging | Khu vực Aging | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Aging | 1 | LAN (Dây mạng) | Cáp mạng trạm Aging | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Aging | Quản lý mẻ nạp/xả điện tích
15 | Sản Xuất Điện Cực | Khu vực Điện Cực | Kiosk POP | Kiosk Cảm Ứng POP Điện Cực | 1 | LAN (Dây mạng) | Cáp mạng trạm Cắt/Trộn | 🟢 Hoạt động tốt | Công nhân Điện cực | Quản lý cuộn điện cực & Slitting
16 | Hạ Tầng Mạng | Khu vực Partleader | Switch Mạng | Switch 8-Port Unmanaged | 1 | Trunk Uplink | Dây Trunk từ tủ Switch chính | 🟢 Hoạt động tốt | IT Đức Nguyễn | Cấp mạng cho 2 PC + 2 Laptop
17 | Thiết Bị Ngoại Vi | Đóng gói / Kiosk | Máy In Mã Vạch | Zebra / Citizen ZT411 (LAN/USB) | 2 | LAN / USB | Kết nối PC Đóng gói & Kiosk | 🟢 Hoạt động tốt | OP Sản xuất | In tem Barcode thùng & Box
18 | Thiết Bị Ngoại Vi | Kiosk POP & QC | Máy Quét Mã Vạch | Honeywell Xenon 1900GHD Barcode | 6 | USB Interface | Gắn trực tiếp vào các Kiosk POP | 🟢 Hoạt động tốt | OP Sản xuất | Quét tem NVL, Lot, Box
| TỔNG THIẾT BỊ IT (합계) | 6 PC Desktop + 3 Laptop + 6 Kiosk POP + 1 Switch 8P + 8 Thiết bị ngoại vi